## Sheet1
DIagramme de Gant
Fitness-app
Tâche | Date de début | Date de fin | Durée (jours)
Conception de l'architecture | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 1
Développement du Frontend Mobile | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 4
Développement du Frontend Web | 2024-07-30 | 2024-08-03 | 4
Développement du Backend | 2024-08-03 | 2024-08-09 | 6
Mise en place de la base de données | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 3
Développement des fonctionnalités requises | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 6
Tests et Débogage | 2024-08-18 | 2024-08-22 | 4
Documentation | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 3
Démonstration et soumission | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 1